## PMM projections
ITEM | COST | COST | INST | LIFE | DUE | Inflation | Inflated | Years | Expenses (FY)
|  | YEAR | YEAR |  | FY | Years | Cost | Until Due | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032
MEETING HOUSE
Chapel Geothermal Heatpumps (2) | 18000 | 2011 | 2011 | 20 | 2031 | 20 | 32510.0022 | 19 | Expenses (FY) 2031: 32510.0022
Commons Geothermal Heatpump | 9000 | 2011 | 2011 | 20 | 2031 | 20 | 16255.0011 | 19 | Expenses (FY) 2031: 16255.0011
Admin Geothermal Heatpump | 9000 | 2011 | 2011 | 20 | 2031 | 20 | 16255.0011 | 19 | Expenses (FY) 2031: 16255.0011
Inclined Roof Chapel, South side | 10000 | 2010 | 2010 | 25 | 2035 | 25 | 20937.7793 | 23
Roof over Chapel | 20000 | 2012 | 2012 | 30 | 2042 | 30 | 48545.2494 | 30 | Expenses (FY) 2018: 14910
Roof over Admin side of Meeting House (MH) | 15000 | 2011 | 1985 | 28 | 2013 | 1 | 15450 | 1
Roof over Admin side of MH 2nd cycle | 15500 | 2011 | 2013 | 30 | 2043 | 32 | 39913.7827 | 31
Flat Roof Commons | 8640 | 1996 | 1996 | 20 | 2016 | 20 | 15604.8011 | 4
Flat Roof Commons 2nd cycle | 8640 | 1996 | 2016 | 20 | 2036 | 40 | 28184.0065 | 24
Flat Roof Clerestory | 6240 | 1998 | 1998 | 20 | 2018 | 20 | 11270.1341 | 6 | Expenses (FY) 2018: 11270.1341
Flat Roof Clerestory 2nd cycle | 6240 | 1998 | 2018 | 20 | 2038 | 40 | 20355.1158 | 26
Chapel Floor Refinish (buff & refinish only) | 3880 | 2012 | 2009 | 3 | 2012 | 0 | 3880 | 0
Chapel Floor Refinish (buff & refinish only) 2nd cycle | 2000 | 2009 | 2012 | 3 | 2015 | 6 | 2388.1046 | 3
Chapel Floor Refinish (buff & refinish only) 3rd cycle | 2000 | 2009 | 2015 | 3 | 2018 | 9 | 2609.5464 | 6 | Expenses (FY) 2018: 2609.5464
Chapel Floor Refinish (buff & refinish only) 4th cycle | 2000 | 2009 | 2018 | 6 | 2024 | 15 | 3115.9348 | 12 | Expenses (FY) 2024: 3115.9348
Chapel Floor Refinish (buff & refinish only) 5th cycle | 2000 | 2009 | 2024 | 3 | 2027 | 18 | 3404.8661 | 15 | Expenses (FY) 2027: 3404.8661
Chapel Floor Strip & Refinish completely | 8030 | 2009 | 2009 | 12 | 2021 | 12 | 11448.8599 | 9 | Expenses (FY) 2021: 11448.8599
Chapel Floor Strip & Refinish completely 2nd cycle | 8030 | 2009 | 2021 | 12 | 2033 | 24 | 16323.3367 | 21
Solar Panels | 50000 | 2011 | 2011 | 25 | 2036 | 25 | 104688.8965 | 24
Geothermal Piping | 40000 | 2011 | 2011 | 50 | 2061 | 50 | 175356.2407 | 49
Geothermal Circulating Pumps (2) | 20000 | 2011 | 2011 | 25 | 2036 | 25 | 41875.5586 | 24
Carpet in Commons | 5000 | 2011 | 2006 | 10 | 2016 | 5 | 5796.3704 | 4
Repair / Replace sliding wall | 5000 | 2011 | 1985 | 35 | 2020 | 9 | 6523.8659 | 8 | Expenses (FY) 2018: 600; Expenses (FY) 2020: 6523.8659; Expenses (FY) 2024: 5000
Reset patio flagstone & steps flagstone | 2000 | 2012 | 1985 | 10 | 2012 | 0 | 2000 | 0
Upgrade Lighting in Chapel | 7756 | 2011 | 2011 | 25 | 2036 | 25 | 8000 | 24 | Expenses (FY) 2018: 7756
Install sprinkler system in front of & beside sanctuary | 6000 | 2011 |  | 30 | 2013 | 2 | 6000 | 1 | Expenses (FY) 2020: 6000
RE Building
Gas Furnaces (5) | 15050 | 2005 | 2004 | 22 | 2026 | 21 | 27997.4333 | 14 | Expenses (FY) 2026: 27997.4333
Heat Pumps (5) | 20600 | 2005 | 2004 | 17 | 2021 | 16 | 33056.9526 | 9 | Expenses (FY) 2021: 33056.9526
Heat Pumps (5) 2nd cycle | 20600 | 2005 | 2021 | 17 | 2038 | 33 | 54638.1059 | 26
Heat Pump (brkfst porch) | 6825 | 2005 | 2004 | 17 | 2021 | 16 | 10952.1214 | 9 | Expenses (FY) 2021: 10952.1214
Heat Pump (brkfst porch) (2nd cycle) | 6825 | 2005 | 2004 | 17 | 2038 | 33 | 18102.188 | 26
Heat Pump (sun porch) | 6825 | 2012 | 2012 | 17 | 2029 | 17 | 11280.6851 | 17 | Expenses (FY) 2018: 5974; Expenses (FY) 2029: 11280.6851
Heat Pump (sun porch) (2nd cycle) | 5974 | 2012 | 2012 | 17 | 2029 | 17 | 9874.1118 | 17 | Expenses (FY) 2029: 9874.1118
Roof-slate repl with slate | 70000 | 2005 | 1919 | 120 | 2039 | 34 | 191233.3707 | 27
Roof - slate maintenance | 13000 | 2011 | 2011 | 6 | 2017 | 6 | 15522.6799 | 5 | Expenses (FY) 2018: 12975
Roof - slate maintenance 2nd cycle | 5785 | 2005 | 2017 | 6 | 2023 | 18 | 9848.5753 | 11 | Expenses (FY) 2023: 9848.5753
Roof - slate maintenance 3rd cycle | 5785 | 2005 | 2023 | 6 | 2029 | 24 | 11759.7139 | 17 | Expenses (FY) 2029: 11759.7139
Flat Roof (all) | 10000 | 2010 | 2000 | 20 | 2020 | 10 | 13439.1638 | 8 | Expenses (FY) 2020: 13439.1638
Windows, SunPorch | 15000 | 2010 | 1970 | 50 | 2020 | 10 | 20158.7457 | 8 | Expenses (FY) 2020: 20158.7457
Doors & Windows, Breakfast Porch | 10000 | 2010 | 1970 | 50 | 2020 | 10 | 13439.1638 | 8 | Expenses (FY) 2020: 13439.1638
Chapel Shades, replace | 5000 | 2011 | 1985 | 35 | 2020 | 9 | 6523.8659 | 8 | Expenses (FY) 2020: 6523.8659
Refinish HH steps and hall, 1st - 2nd floor | 2000 | 2012 | 2012 | 8 | 2020 | 8 | 2533.5402 | 8 | Expenses (FY) 2020: 2533.5402
Refinish HH steps and hall, 2nd - 3rd floor | 2000 | 2012 | 2005 | 8 | 2013 | 1 | 2060 | 1
Repair/oil teak floor in Fireplace Room | 5000 | 2012 | 1995 | 17 | 2012 | 0 | 5000 | 0
Replace Gray Stairs (emergency exit from Library door) | 5000 | 2012 | 1987 | 30 | 2017 | 5 | 5796.3704 | 5
Classroom Building
Replace Roof | 8475 | 2006 | 1990 | 21 | 2011 | 5 | 9824.8478 | -1 | Expenses (FY) 2018: 12352
Replace Roof 2nd cycle | 13000 | 2011 | 2011 | 30 | 2041 | 30 | 31554.4121 | 29
Replace Front Door | 2000 | 2005 | 1967 | 50 | 2017 | 12 | 2851.5218 | 5
Replace Front Door 2nd cycle | 2000 | 2005 | 2017 | 30 | 2047 | 42 | 6921.3918 | 35
Major window & door replace/repair project | 35500 | 2005 | 1967 | 50 | 2017 | 12 | 50614.5115 | 5
[8-1st floor arched openings]
OTHER STRUCTURES
Garage - Replace Roof | 1519 | 2003 | 2003 | 25 | 2028 | 25 | 3180.4487 | 16 | Expenses (FY) 2028: 3180.4487
Windmill and Pumphouse-
[has separate endowment]
Greenhouse - [ Repairs
from Greenhouse profits]
MISC./Grounds
Parking Lot Coating/Repair | 5970 | 2010 | 2000 | 11 | 2011 | 1 | 6149.1 | -1 | Expenses (FY) 2018: 5970
Parking Lot Coating/Repair 2nd cycle | 5970 | 2010 | 2011 | 8 | 2019 | 9 | 7789.4959 | 7 | Expenses (FY) 2019: 7789.4959; Expenses (FY) 2026: 7789
Parking Lot Coating/Repair 3rd cycle | 5970 | 2010 | 2019 | 8 | 2027 | 17 | 9867.5004 | 15 | Expenses (FY) 2027: 9867.5004
Park Lot Lights Repair/Repl | 4000 | 2005 | 2003 | 10 | 2013 | 8 | 5067.0803 | 1
Park Lot Lights Repair/Repl 2nd cycle | 4000 | 2005 | 2013 | 10 | 2023 | 18 | 6809.7322 | 11 | Expenses (FY) 2023: 6809.7322
Walled Garden Repair | 15000 | 2011 | 2011 | 0 | 2011 | 0 | 15000 | -1 | Expenses (FY) 2018: 17355
Walled Garden Repair 2nd cycle | 15000 | 2011 | 2011 | 10 | 2021 | 10 | 20158.7457 | 9 | Expenses (FY) 2021: 20158.7457
Removal of Oil Tank | 4000 | 2005 | na | na | 2019 | 14 | 6050.3589 | 7 | Expenses (FY) 2019: 6050.3589
TOTALS
Begining Balance | [8 empty] | 105000 | 33228.3195 | 35438.4647 | -17397.5974 | -76746.3924 | -60529.4634 | -61072.6027 | -52404.721 | -35104.6626 | -52967.0351 | -47588.897 | -31727.4183 | -44959.0723 | -24512.8384 | -68596.0203
Expenses (pay out of PMM) | [8 empty] | 91771.6805 | 13839.8548 | 68618.3453 | 75616.6797 | 0 | 16658.3075 | 8115.9348 | 0 | 35786.4333 | 13272.3665 | 3180.4487 | 32914.5108 | 0 | 65020.0044 | 0
Accruals (pay into PMM) | [8 empty] | 20000 | 15000 | 15450 | 15913.5 | 16390.905 | 16882.6321 | 17389.1111 | 17910.7844 | 18448.108 | 19001.5512 | 19571.5978 | 20158.7457 | 20763.5081 | 21386.4133 | 22028.0057
Interest | [8 empty] | 0 | 1050 | 332.2832 | 354.3846 | -173.976 | -767.4639 | -605.2946 | -610.726 | -524.0472 | -351.0466 | -529.6704 | -475.889 | -317.2742 | -449.5907 | -245.1284
Notes:
1. Inflation rate | 3%
2. Rate of return on investments | 1%
Updated on Aug 30, 2016